附件2

铜梁区同心桥水库工程

水土保持方案报告书专家评审意见

2019年4月25日，市水利局在水利大厦17楼会议室组织召开了《水保方案（送审稿）》专家评审会，铜梁区水利局、项目法人和报告编制单位的代表参加了会议。会议成立了专家组，专家组成员会前详细审阅了《水保方案（送审稿）》，与会人员会上认真听取了报告编制单位的汇报，进行了深入讨论。根据“渝水办水保〔2019〕5号”文和“渝水〔2018〕267号”文，各专家对《水保方案（送审稿）》进行了质量评分，质量评定等级合格。报告编制单位会后对《水保方案（送审稿）》进行了修改、补充和完善，项目法人于2019年5月15日提交了《水保方案（报批稿）》。经专家组复核，形成专家组评审意见如下：

- 一、综合说明

（一）工程所依据的法律法规、部委规章、规范性文件、规范标准和技术文件及采用的资料基本正确。

（二）同意方案设计水平年为2022年。

（三）同意项目水土流失防治标准执行等级为建设类项目一级标准。

- 二、项目概况

（一）工程项目基本情况阐述清楚。

同心桥水库工程位于铜梁区福果镇与虎峰镇交界处，所在水系为小安溪左岸支流久远河中游，大坝距福果镇约5km，距虎峰镇约6km，距铜梁城区约25km。工程为Ⅲ等中型水利工程，是一座以农业灌溉和大庙物流园区及场镇供水为主的综合性水利工程。水库总库容1229.60万m3，正常蓄水位289.00m，死水位279.30m，死库容221.20万m3。

水库主要由枢纽工程和灌溉供水工程组成，枢纽工程主要由挡水建筑物、泄水建筑物、放水（空）设施、管理房等构成。灌溉供水工程主要包括提水泵站、输水管道及相关构筑物。挡水建筑物包括一座主坝和三座副坝；主坝为埋石混凝土重力坝，坝轴线长200.00m，最大坝高33.10m，副坝为土工膜防渗土石坝，1#副坝轴线长55.45m，最大坝高3.57m；2#副坝轴线长83.67m，最大坝高15.00m；3#副坝轴线长58.54m，最大坝高8.80m。灌溉供水工程设计输水管道19.824km，其中：总干管1.620km、正义干管4.100km、石寨干管3.125km、新龙支管3.360km、供水管道7.619km。

工程所需块石料、碎石料及混凝土骨料在铜梁区蒲吕镇岚峰石料场购买。另布设土料场一座，位于大坝上游右岸，为库内取料场，占地面积4000m2。在库区内死水位以下布设2个弃渣场：1#渣场占地面积4.05 hm2，2#渣场占地面积1.10 hm2。枢纽工程共布置场内施工道路2.83km，总用地面积1.98hm2，新增占地面积0.16hm2；灌溉供水工程布设施工道路2.2km，新增临时占地总面积1.10hm2。枢纽工程施工场地布设在永久占地内，有混凝土拌和站、供风站、供水站、综合厂、机械维修、中心仓库等，建筑面积4590m2，占地面积1.49hm2；灌溉供水工程沿线共划分为5个施工分区，主要有混凝土拌和站、综合加工厂、施工仓库及施工生活区等，施筑面积2450m2，总占地面积0.55hm2，全为新增临时占地。

工程占地共计207.09hm2，其中永久占地191.50hm2，临时占地15.59hm2。工程挖方量23.40万m3（自然方，下同），填方量17.32万m3，借方量0.39万m3，弃方量6.47万m3。工程总投资69737.09万元，其中土建投资9541.78万元。工程总工期为24个月。

（二）基本同意工程占地及土石方平衡分析。

（三）拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建阐述清楚。

本项目移民安置与专项设施改（迁）建工作由地方政府具体负责，其水土流失防治责任纳入改建及迁建项目中。

（四）项目区地形地貌、地质、土壤植被、气象、水文等情况阐述较为清楚。

- 三、项目水土保持评价

（一）基本同意主体工程选址的水土保持评价。

（二）基本同意建设方案与布局的评价。

- 四、水土流失分析与预测

（一）项目区水土流失以水力侵蚀为主，原地貌平均土壤侵蚀模数1170t/（km2·a）。

（二）基本同意土壤流失量预测结果。

工程建设可能造成的水土流失总量为8979t，新增水土流失量4062t。

（三）基本同意水土流失的危害分析和指导性意见。

- 五、水土保持措施

（一）同意水土流失防治责任范围为工程永久占地和临时占地区域，面积为207.09hm2；基本同意项目划分为枢纽工程、管线工程、料场、渣场、施工便道、施工生产生活和库区共7个水土流失防治区。

（二）基本同意由主体设计的水土保持措施和方案新增的水土保持措施所组成的水土流失防治措施体系。

（三）基本同意各防治区防治措施布局，基本同意方案新增水土保持措施典型设计。

1、枢纽工程防治区

施工前，在2#、3#副坝下游设置装土编织袋临时挡墙，对坝区建设开挖范围内的表土进行剥离，在库内设表土堆场集中堆放，并采取临时拦挡和开挖临时排水沟；在上坝公路单侧布设浆砌石排水沟，堆存的表土后期用于坝区及渣场绿化或复耕覆土。

施工时，遇降雨用塑料彩条布对坝区内裸露的土质坡面和松散的临时堆渣及表土堆场顶部进行临时苫盖。

完工后，在主坝、副坝下游坝脚开挖边界设排水沟，排水沟排水终端增设沉砂池；对大坝管理范围内施工临时用地、挖方边坡、管理房绿化用地进行土地平整，对管理房四周植树种草进行绿化、副坝下游边坡采用草皮护坡、上坝公路两侧栽植行道树；对施工临时用地和枢纽工程占地范围内可绿化区域覆土后采取植树种草防护。

2、管线工程防治区

施工前，剥离管道沿线及提水泵站扰动区域范围内的表土，运至库内表土堆场集中堆放。管道沿线剥离的表土除装填编织袋挡墙外，其余在管道下边坡邻装土编织袋挡墙进行堆置，后期用于管道沿线复耕及植草覆土；在管道下边坡及提水泵站下部设装土编织袋挡墙进行拦挡。

施工时，遇降雨采用塑料彩条布对开挖裸露的土质坡面和松散的临时堆渣进行苫盖。

完工后，在提水泵站迎水侧设排水沟，排水终端设沉砂池；埋管后对表面进行覆土整地，整地后对原占地类型为耕地的区域覆耕，原占地为林草地的区域种草绿化。

3、料场防治区

取料前，在料场周边设临时排水沟拦截雨水，排水终端设沉砂池。

取料时，遇降雨采用塑料彩条布对取料形成的裸露地表进行苫盖。

取料后，对料场范围进行全面清理。

4、渣场防治区

堆渣前，对1#库内渣场堆渣边坡坡脚设装土编织袋临时挡墙，沿1#、2#渣场最终堆渣高程外边界开挖临时排水沟，排水沟沿线及终端设沉沙池。

堆渣时，遇降雨采用塑料彩条布对堆放的渣体进行苫盖。

堆渣后，对渣体顶部进行场地清理，1#土方渣场清理后撒播草籽进行临时防护。

5、施工便道防治区

施工前，剥离施工便道工程占地区内的表土，并堆置在便道沿线下边坡一侧。在临时道路迎水侧布设临时排水沟及沉砂池，在路基下边坡坡脚设置填土编织袋临时挡墙。

施工时，遇降雨采用塑料彩条布对路基开挖土质边坡和表土进行苫盖。

施工后，对临时道路新增临时占地进行土地整治及覆土，整地后对原为林草地的植树种草还林，原为耕地的复耕。

6、施工生产生活防治区

施工前，剥离施工生产生活区占地范围内的表土，并堆置在管道沿线下边坡一侧，同时结合地形在其周边布设临时排水沟及沉砂池。

施工时，枢纽工程临时堆料及中转场周边采用编织袋临时挡墙，遇降雨采用塑料彩条布对临时堆料及中转场的土石体进行苫盖。

完工后，拆除施工临建设施，对灌溉供水工程施工场地进行土地整治及覆土，覆土后复耕。

7、库区防治区

以预防保护措施为主，在水库蓄水以后，通过加强监测，做到早预报、早发现，避免库岸因重力侵蚀对库周居民的生命财产造成损失。

- 六、水土保持监测

基本同意水土保持监测方案。开展监测工作时应编制监测实施方案。

- 七、水土保持投资估算及效益分析

（一）编制依据正确，费用及定额选择基本合理，编制深度基本满足规范要求。

（二）该工程水土保持方案静态总投资606.52万元，其中主体工程已列水保投资77.08万元，方案新增水保投资529.44万元。经审核，水保方案静态总投资606.52万元，其中主体工程已列水保投资77.08万元，方案新增水保投资529.44万元（其中：工程措施133.20万元，植物措施32.61万元，监测措施41.43万元，临时措施投资172.65万元，独立费用86.70万元，基本预备费27.99万元，水土保持补偿费34.86万元）。详见附表。

（三）效益分析方法正确，分析结果基本合理。

- 八、水土保持管理

基本同意《水保方案（报批稿）》中提出的组织机构及管理、后续设计、方案变更、水土保持监理、水土保持监测、工程管理、检查与竣工验收等实施保证措施。

附表：铜梁区同心桥水库工程水土保持方案投资估算审核表

专家组组长：

2019年5月21日

附表

铜梁区同心桥水库工程水土保持方案投资估算审核表

单位：万元

| 编号 | 项目名称 | 设计投资 |  |  | 审核投资 |  |  | 核增、减 （+、-） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主体已列 | 方案新增 | 小计 | 主体已列 | 方案新增 | 小计 |  |
| 一 | 第一部分:工程措施 | 38.67 | 133.20 | 171.87 | 38.67 | 133.20 | 171.87 | 0.00 |
| 二 | 第二部分:植物措施 | 10.24 | 32.61 | 42.85 | 10.24 | 32.61 | 42.85 | 0.00 |
| 三 | 第三部分:监测措施 |  | 41.43 | 41.43 | 0.00 | 41.43 | 41.43 | 0.00 |
| 四 | 第四部分:临时措施 | 28.17 | 172.65 | 200.82 | 28.17 | 172.65 | 200.82 | 0.00 |
| 五 | 第五部分:独立费用 |  | 86.70 | 86.70 |  | 86.70 | 86.70 | 0.00 |
| (一) | 技术咨询费 |  | 63.76 | 63.76 |  | 63.76 | 63.76 | 0.00 |
| 1 | 水土保持方案编制费 |  | 33.55 | 33.55 |  | 33.55 | 33.55 | 0.00 |
| 2 | 科研勘测设计费 |  | 15.34 | 15.34 |  | 15.34 | 15.34 | 0.00 |
| 3 | 水土保持验收报告编制费 |  | 14.87 | 14.87 |  | 14.87 | 14.87 | 0.00 |
| （二） | 工程管理费 |  | 22.94 | 22.94 |  | 22.94 | 22.94 | 0.00 |
| 1 | 建设管理费 |  | 7.59 | 7.59 |  | 7.59 | 7.59 | 0.00 |
| 2 | 工程建设监理费 |  | 12.96 | 12.96 |  | 12.96 | 12.96 | 0.00 |
| 3 | 招标代理服务费 |  | 2.39 | 2.39 |  | 2.39 | 2.39 | 0.00 |
|  | 一至五部分合计 | 77.08 | 466.59 | 543.67 | 77.08 | 466.59 | 543.67 | 0.00 |
| 六 | 基本预备费 |  | 27.99 | 27.99 |  | 27.99 | 27.99 | 0.00 |
| 七 | 水土保持补偿费 |  | 34.86 | 34.86 |  | 34.86 | 34.86 | 0.00 |
| 水土保持工程静态总投资 |  | 77.08 | 529.44 | 606.52 | 77.08 | 529.44 | 606.52 | 0.00 |