附件2

巫山县青山头风电场项目

水土保持方案报告书专家评审意见

2019年6月27日，市水利局在水利大厦17楼会议室组织召开了《水保方案（送审稿）》专家评审会，项目法人和报告编制单位的代表参加了会议。会议成立了专家组，专家组成员会前详细审阅了《水保方案（送审稿）》，与会人员会上认真听取了报告编制单位的汇报，进行了深入讨论。根据“渝水办水保〔2019〕5号”和“渝水〔2018〕267号”，各专家对《水保方案（送审稿）》进行了质量评分，质量评定等级合格。报告编制单位会后对《水保方案（送审稿）》进行了修改、补充和完善，项目法人于2019年7月15日提交了《水保方案（报批稿）》。经专家组复核，形成专家评审意见如下：

- 一、综合说明

（一）方案编制目的和意义比较明确，依据的法律法规、部委规章、规范性文件、规范标准和技术文件及采用的资料基本正确。

（二）同意方案设计水平年为2021年。

（三）同意水土流失防治责任范围为41.21hm2。

（四）同意项目水土流失防治标准执行西南紫色土区建设类项目一级标准。

- 二、项目概况

（一）工程项目概况阐述清楚

青山头风电场项目位于重庆市巫山县三溪乡、两坪乡，为新建建设类项目，工程等级为电力工程II级，建设内容包括风力发电场、升压站扩建，及配套的场区道路、集电线路，工程设计总装机容量52.5MW。风机发电场共设置23处风机平台，发电机组23组，单机容量为2500kW；升压系统利用三溪两坪195MW光伏发电项目升压站进行扩建，在站内预留用地进行设备安装；新建场内道路23.063km/24条；新建35kV集电线路共计35.513km，其中架空线路10.588km，地埋电缆24.925km。

设施工生产生活区1处/1.00hm2，设弃渣场2处/7.07hm2，根据道路表土临时堆存需要，本方案补充表土堆场13处/1.17hm2。

本项目总占地41.21hm2，其中：永久占地1.37hm2，临时占地39.84hm2。工程土石方总挖方50.03万m3，总填方15.88万m3，弃方34.15万m3，弃方将运至2座弃渣场。工程总工期18个月，工程估算总投资为45472万元，其中土建投资为9832万元。

（二）项目区地形地貌、地质、土壤植被、气象、水文、等情况阐述较为清楚。

- 三、项目水土保持评价

（一）基本同意对主体工程选址（线）水土保持评价。

（二）基本同意对项目建设方案与布局水土保持评价。

（三）基本同意对主体工程设计中水土保持措施界定。

- 四、水土流失分析与预测

（一）基本同意对项目水土流失现状及影响分析。

（二）工程扰动地表面积为41.21hm2，损毁植被面积38.75hm2。

（二）工程建设可能造成的水土流失总量为3759t，其中新增水土流失量2871t。

（三）基本同意水土流失的危害性分析。

- 五、水土保持措施

（一）基本同意本项目划分为风机平台、场区道路、集电线路、升压站扩建、表土堆场、施工生产生活、弃渣场等7个一级防治区。其中集电线路防治区划分为分接箱、架空线路、电缆线路等3个二级分区。

（二）基本同意由主体工程设计中具有水保功能的措施和本方案新增的水土保持措施所组成的水土流失防治体系。

（三）基本同意新增防护措施设计。

1、风机平台防治区

施工前，剥离施工扰动区所有表土并将剥离表土运输至邻近风机平台或场区道路内侧进行防护；在风机平台四周开挖线外0.5m处设置竹挡土板拦挡。施工过程中，对各风机基础开挖的基坑临时边坡采用防雨布覆盖；对基础二次开挖用于回填的临时堆土以及堆存于平台内的表土采用编织袋挡墙拦挡和防雨布覆盖。施工结束后，对平台内空地结合表土回覆进行全面整地，然后实施撒草绿化。

2、场区道路防治区

施工前，在填方路基坡脚设置竹挡土板拦挡，剥离施工扰动区内所有表土并将剥离表土运输至邻近设置的表土堆场和邻近风机平台。路基形成后，在路基内侧坡脚设置土质临时排水沟；各道路完工后，及时对路基边坡进行表土回覆，结合全面整地实施撒草绿化，并在撒草后采用无纺布覆盖。施工扫尾期，道路内侧电缆施工期间，利用前期外边坡绿化覆盖无纺布对开挖基槽土进行苫盖；待电缆敷设完毕后，在道路内侧结合电缆开挖沟槽，修筑浆砌石排水沟，排水沟末端排入自然沟道或现有排水设施，在坡度较大容易产生冲刷的排水沟末端设置浆砌石沉砂消能池；排水沟修筑后在道路内侧栽植攀爬植物防护路堑挖方边坡，并在外侧填方边坡栽植灌木幼苗。

3、集电线路防治区

（1）分接箱防治亚区

施工前，剥离分接箱基础开挖区域内表土，并将剥离表土就近平铺于周边的临时占地。施工期间，对箱变基础开挖产生的临时堆土采用防雨布覆盖。施工结束后，对分接箱周边临时占地进行全面整地和撒草绿化。

（2）架空线路防治亚区

施工前，剥离塔基基础和其他挖填范围内表土，并将剥离表土就近平铺于塔基范围内。施工期间，对塔基基础开挖产生的临时堆土采用防雨布覆盖。施工结束后，对塔基施工扰动区进行全面整地和撒草绿化。

（3）电缆线路防治亚区

施工前，剥离开挖沟槽上层可用表土，并与基槽土分层堆放以便后期回覆于表层；施工过程中采用防雨布苫盖沟槽临时堆土；施工结束后，对施工作业带内占用的耕地进行土地复耕，占用的林草地进行全面整地和撒草绿化。

4、升压站扩建区

施工过程中，对设备基础开挖用于回填的临时堆土采用防雨布覆盖。

5、表土堆场防治区

表土堆放前，根据地形条件在表土堆场下坡侧设置编织袋挡墙拦挡；表土堆放期间，采用防雨布覆盖。施工结束取土完毕，及时对表土堆场进行全面整地，并实施撒草绿化和栽植灌木。

6、施工生产生活防治区

施工前，剥离区内所有表土，将剥离表土运至施工生产生活区南侧空地进行集中堆放。施工期间，表土堆场采用编织袋挡墙拦挡和防雨布覆盖；在施工生产区周边修建土质临时排水沟，并在排水沟末端设置砖砌临时沉砂池；对区内松散材料采用防雨布覆盖。施工结束后，对扰动迹地全部进行土地复耕。

7、弃渣场

弃渣前，剥离渣场内所有表土并将表土运输至库尾设置的表土堆场，并对表土堆场采用编织袋挡墙拦挡和防雨布覆盖。弃渣后，对渣场顶部进行场地平整，并结合表土回覆进行全面整地后撒草绿化和栽植灌木。

（四）水土保持施工组织设计基本可行。

六、水土保持监测

基本同意水土保持监测方案。

七、投资估算

（一）投资概算编制依据正确，费用及定额选择基本合理，编制深度基本满足规范要求。

（二）本水土保持方案设计静态总投资962.71万元，其中：主体工程已列273.41万元，方案新增689.30万元；经审核，水保方案静态总投资946.60万元，其中：主体已列273.41万元，方案新增投资673.19万元（其中：工程措施198.19万元，植物措施73.44万元，监测措施48.28万元，施工临时措施172.59万元，独立费用88.55万元，基本预备费34.86万元，水土保持补偿费57.28万元）。详见附表。

（三）效益分析方法正确，分析结果基本合理。

八、水土保持管理

基本同意《方案》中提出的组织管理、后续设计、施工管理、监理监测、设施验收等保障措施和要求。

九、其他

本项目周边生态环境良好，施工中应加强施工组织，优化施工工艺，尽量减少工程土石方开挖填筑、地表扰动及植被破坏，严禁弃渣乱堆乱放。

附表：巫山县青山头风电场项目水土保持方案投资估算审核表

专家组组长：

2019年7月19日

附表

| 巫山县青山头风电场项目水土保持方案投资估算审核表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |
| 序号 | 工程或费用名称 | 设计投资 |  |  |  | 审核投资 |  |  | 核增、减 （+、-） |
|  |  | 方案新增 | 主体已列 |  | 小计 | 方案新增 | 主体已列 | 小计 |  |
|  | 第一部分：工程措施 | 198.19 | 273.41 |  | 471.60 | 198.19 | 273.41 | 471.60 | 0.00 |
| 1 | 风机平台防治区 | 33.59 |  |  | 33.59 | 33.59 |  | 33.59 | 0.00 |
| 2 | 场区道路防治区 | 130.72 | 270.24 |  | 400.96 | 130.72 | 270.24 | 400.96 | 0.00 |
| 3 | 集电线路防治区 | 0.4713 | 1.67 |  | 2.14 | 0.47 | 1.67 | 2.14 | 0.00 |
| 4 | 施工生产生活防治区 | 3.08 | 1.5 |  | 4.58 | 3.08 | 1.50 | 4.58 | 0.00 |
| 5 | 弃渣场防治区 | 30.33 |  |  | 30.33 | 30.33 |  | 30.33 | 0.00 |
|  | 第二部分：植物措施 | 73.44 | 0.00 |  | 73.44 | 73.44 | 0.00 | 73.44 | 0.00 |
| 1 | 风机平台防治区 | 3.99 |  |  | 3.99 | 3.99 |  | 3.99 | 0.00 |
| 2 | 场区道路防治区 | 43.15 |  |  | 43.15 | 43.15 |  | 43.15 | 0.00 |
| 3 | 集电线路防治区 | 1.18 |  |  | 1.18 | 1.18 |  | 1.18 | 0.00 |
| 4 | 表土堆场防治区 | 3.57 |  |  | 3.57 | 3.57 |  | 3.57 | 0.00 |
| 5 | 弃渣场防治区 | 21.56 |  |  | 21.56 | 21.56 |  | 21.56 | 0.00 |
|  | 第三部分：监测措施 | 46.28 |  |  | 46.28 | 48.28 |  | 48.28 | 2.00 |
| 1 | 土建设施 | 0.74 |  |  | 0.74 | 0.74 |  | 0.74 | 0.00 |
| 2 | 设备及安装工程 | 0 |  |  | 0.00 | 2.00 |  | 2.00 | 2.00 |
| 3 | 监测运行费 | 45.54 |  |  | 45.54 | 45.54 |  | 45.54 | 0.00 |
|  | 第四部分：施工临时措施 | 172.54 |  |  | 172.54 | 172.59 |  | 172.59 | 0.05 |
| 1 | 风机平台防治区 | 60.01 |  |  | 60.01 | 60.01 |  | 60.01 | 0.00 |
| 2 | 场区道路防治区 | 85.74 |  |  | 85.74 | 85.74 |  | 85.74 | 0.00 |
| 3 | 集电线路防治区 | 2.16 |  |  | 2.16 | 2.16 |  | 2.16 | 0.00 |
| 4 | 升压站扩建防治区 | 0.07 |  |  | 0.07 | 0.07 |  | 0.07 | 0.00 |
| 5 | 表土堆场防治区 | 11.15 |  |  | 11.15 | 11.15 |  | 11.15 | 0.00 |
| 6 | 施工生产生活防治区 | 2.63 |  |  | 2.63 | 2.63 |  | 2.63 | 0.00 |
| 7 | 弃渣场防治区 | 5.40 |  |  | 5.40 | 5.40 |  | 5.40 | 0.00 |
| 8 | 其他临时工程 | 5.38 |  |  | 5.38 | 5.43 |  | 5.43 | 0.05 |
|  | 第五部分：独立费用 | 105.80 |  |  | 105.80 | 88.55 |  | 88.55 | -17.25 |
| 一 | 技术咨询费 | 77.65 |  |  | 77.65 | 64.01 |  | 64.01 | -13.64 |
| 1 | 水土保持方案编制费 | 26 |  |  | 26.00 | 26.00 |  | 26.00 | 0.00 |
| 2 | 科研勘测设计费 | 26.65 |  |  | 26.65 | 20.83 |  | 20.83 | -5.82 |
| 3 | 水土保持设施竣工验收技术评估费 | 25 |  |  | 25.00 | 17.18 |  | 17.18 | -7.82 |
| 二 | 工程管理费 | 28.15 |  |  | 28.15 | 24.54 |  | 24.54 | -3.61 |
| 1 | 建设管理费 | 9.81 |  |  | 9.81 | 9.85 |  | 9.85 | 0.04 |
| 2 | 工程建设监理费 | 15.6 |  |  | 15.60 | 11.26 |  | 11.26 | -4.34 |
| 3 | 招标代理服务费 | 2.74 |  |  | 2.74 | 3.42 |  | 3.42 | 0.68 |
|  | 一至五部分合计 | 596.25 | 273.41 |  | 869.66 | 581.05 | 273.41 | 854.46 | -15.20 |
|  | 基本预备费 | 35.77 |  |  | 35.77 | 34.86 |  | 34.86 | -0.91 |
|  | 水土保持补偿费 | 57.28 |  |  | 57.28 | 57.28 |  | 57.28 | 0.00 |
|  | 水土保持方案静态总投资 | 689.30 | 273.41 |  | 962.71 | 673.19 | 273.41 | 946.60 | -16.11 |