附件2

彭水至酉阳高速公路（一期工程）水土保持

方案报告书专家评审意见

2020年4月22日，市水利局组织召开了《彭水至酉阳高速公路（一期工程）水土保持方案报告书（送审稿）》（以下简称《水保方案（送审稿）》）专家评审会，彭水县水利局、酉阳县水利局、重庆市交通局（以下简称项目法人）及招商局重庆交通科研设计院有限公司（以下简称报告编制单位）的代表参加了会议。会议成立了专家组，专家组成员会前详细审阅了《水保方案（送审稿）》，与会人员会上认真听取了报告编制单位的汇报，进行了深入讨论。根据“渝水办水保〔2019〕5号”和“渝水〔2018〕267号”，各专家对《水保方案（送审稿）》进行了质量评分，质量评定等级合格。报告编制单位会后对《水保方案（送审稿）》进行了修改、补充和完善，项目法人于2020年4月27日提交了《水保方案（报批稿）》。经专家组复核，形成专家组评审意见如下：

一、编制总则

（一）方案编制所依据的法律法规、技术标准及相关资料等基本正确。

（二）同意设计水平年为2024年。

（三）同意水土流失防治责任范围界定，水土流失防治责任范围面积为565.22hm2。

（四）同意项目水土流失防治标准执行等级为西南紫色土区建设类项目一级。

（五）基本同意水土流失防治目标。其中：水土流失治理度达97%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率达到92%，表土保护率达到92%，林草植被恢复率97%，林草覆盖率25%。

二、项目及项目区概况

（一）项目概况阐述基本清楚

彭水至酉阳高速公路（一期工程）位于重庆市彭水县（K17+250~K60+450）、酉阳县（K60+450~K108+870）境内。项目起于彭水县靛水新城，经万足、新田、鹿角、周家寨、龚滩、两罾、丁市，在铜西设枢纽互通接酉阳至沿河高速公路。路线全长90.338km（彭水41.918km，酉阳48.420km），采用双向四车道，路基宽度25.5m，设计车速80km/h。项目由路基工程、桥梁工程、隧道工程、互通立交、沿线设施及改移工程等组成。项目设置路基10.948km，桥梁11.237km/37座，隧道57.433km/30座，互通立交7座、沿线设施13处（包括服务区3处、收费站6处、养护工区2处、监控中心1处、管理中心1处，其中养护工区、监控中心、管理中心与收费站共用），改移工程24处（其中改移道路4.32km/13处、改移沟渠4.06km/11处）。项目设置施工生产生活区11.89hm2/57处，施工便道51.62hm2/62.10km；弃渣场101.57hm2/30，表土堆放场255处（其中188处位于永久征地范围内，67处临时占地18.92hm2）。项目所需砂石料全部采用外购，建设单位不新建砂石料场。

项目总占地565.22hm2，其中：永久占地381.22hm2，临时占地184.00hm2，项目总挖方1687.36万m3（其中表土剥离91.54万m3），总填方999.85万m3（其中表土回填91.54万m3），永久弃方687.51万m3，不对外借方。弃方全部运至规划的30处弃渣场集中堆放。项目拆迁建筑物141200m2，拆迁电力电讯线108.75km，拆迁安置和专项设施改建工作由地方政府负责，采用货币补偿。

项目计划施工期4年，计划2020年7月开工，预计2024年6月完工。总投资168.63亿元，其中土建投资131.94亿元。

（二）项目区地形地貌、地质、土壤、植被、气象、水文、环境敏感区等情况阐述基本清楚。

三、项目水土保持评价

（一）基本同意对主体工程选线的水土保持评价。项目不涉及森林公园、重要湿地等生态敏感区及世界文化和自然遗产地，也不涉及划定的饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区。项目涉及茂云山自然保护区（实验区）、乌江百里画廊风景名胜区和重庆酉阳国家地质公园，符合相关规划或已取得行政主管部门的许可。

（二）基本同意对建设方案与布局水土保持评价分析评价。

（三）基本同意对主体工程设计中水土保持措施界定。

四、水土流失分析与预测

（一）基本同意对水土流失现状、水土流失影响因素的分析。

（二）水土流失预测范围、时段、方法和结果基本正确。

1.项目扰动地表面积565.22hm2。

2.拟建公路可能造成的土壤侵蚀总量为38.22万t，背景土壤流失总量为1.30万t，新增土壤侵蚀总量为36.93万t。项目水土流失发生的重点时段在施工期，重点流失区域为弃渣场区、互通立交区和路基工程区。

（三）基本同意水土流失的危害性分析和指导性意见。

五、水土保持措施

（一）基本同意本项目划分为路基工程、桥梁工程、隧道工程、互通立交、沿线设施、改移工程、施工生产生活区、施工便道、弃渣场、表土堆放场等10个水土流失防治区。

（二）基本同意由主体工程设计中具有水保功能的措施和方案新增的防治措施所组成的水土流失防治体系。

（三）基本同意各防治区防治措施布局和新增水土保持措施典型设计。

1.路基工程防治区

施工前，对施工扰动范围内可剥离表土进行剥离，并将表土运至表土堆放场集中堆存。施工过程中，在永久截排水沟位置开挖临时排水沟，在永久沉砂池位置设临时沉砂池，临时排水沟出口连接临时沉砂池，再顺接周边排水系统。在高填方路基边坡坡脚区域设编织土袋临时拦挡。开挖边坡区域采用无纺布临时覆盖。路基成形后完成永久性截水沟、排水沟、边沟等排水措施和三维网植草、喷播植草、挂网喷基材植草、拱形骨架衬砌、框架梁植草等护坡措施。施工后期，实施中央分隔带及路侧景观绿化。

2.桥梁工程防治区

施工前，对施工扰动范围内可剥离表土进行剥离，表土集中堆放在桥下施工区征地范围内。施工过程中，在桥台锥坡永久排水沟（已计入路基工程）位置开挖临时排水沟，在永久沉砂池位置设临时沉砂池，再顺接周边排水系统。施工过程中对边坡、桩基区域采用编织袋装土拦挡；桥梁泥浆晾干区采用编织土袋围挡；表土堆放用彩条布临时覆盖。施工裸露时间较长区域采取撒播草籽过渡性绿化。施工结束后，对桥下施工区域进行场地清理，并撒播草籽绿化。

3.隧道工程

施工前，对施工扰动范围内可剥离表土进行剥离，表土集中堆放在洞口工区范围内，并做好表土堆放场防护措施。施工进洞前完成洞顶永久截排水沟，洞口边坡采用C25砼框架、网格、三维网植草、挂网喷有机基材等护坡措施。洞口施工区根据来水情况布设临时排水沟，临时排水沟接入自然水系前进入临时沉沙池处理（已计入路基工程）。洞口开挖下边坡采用编织土袋临时拦挡。施工末期，完成洞前永久排水沟及景观绿化。

4.互通立交防治区

施工前，对施工扰动范围内可剥离表土进行剥离，剥离表土集中堆放在征地范围内。施工过程中，结合永久排水工程位置开挖临时截（排）水沟；临时截（排）水沟接入自然水系前进入临时沉沙池处理，开挖边坡遇到雨季采用无纺布苫盖，边坡植草后重复利用无纺布苫盖。永久边坡采取三维网植草、喷播植草、挂网喷基材植草、拱形骨架衬砌、框架梁植草；表土堆放采用彩条布临时覆盖。施工后期，对边坡和景观绿化区域进行景观绿化。

5.沿线设施防治区

施工前，对施工扰动范围内可剥离表土进行剥离，剥离表土集中堆放在征地范围内。施工过程中，结合永久排水工程位置开挖临时截（排）水沟，临时截（排）水沟接入自然水系前进入临时沉沙池处理；开挖边坡遇到雨季采用无纺布苫盖，边坡植草后重复利用无纺布苫盖。永久边坡采取骨架植草护坡；表土堆放采用彩条布临时覆盖。施工后期，对边坡和场地绿化区域进行景观绿化。

6.改移工程防治区

施工前，对施工扰动范围内可剥离表土进行剥离，表土调配运至有需求的工程区；施工过程中，结合永久排水工程位置开挖临时截（排）水沟。开挖边坡遇到雨季采用无纺布苫盖。边坡防护主要采用砌石护坡。

7.施工生产生活防治区

施工前，对施工扰动范围内可剥离表土进行剥离，剥离表土集中堆放在征地范围内。根据施工场地周边来水情况设置临时排水沟，临时排水沟出口设临时沉砂池后，顺接周边排水系统。在平整的施工生产生活区边坡坡脚设置编织土袋临时挡拦，场地内堆料场四周设编织土袋临时拦挡，顶部彩条布临时覆盖；表土堆放采用彩条布临时覆盖。施工结束后，对场地内进行场地清理、回覆表土及植被恢复或复耕。

8.施工便道防治区

施工前，对施工扰动范围内可剥离表土进行剥离，剥离表土集中堆放在征地范围内；便道两侧布设砌石排水沟，顺接下游自然水系；边坡采用砌石防护。施工结束后，扩宽利用的便道交付当地直接使用，新建便道恢复原有占地功能。

9.弃渣场防治区

施工前，对施工扰动范围内可剥离表土进行剥离，剥离表土集中堆放在表土堆放场。弃渣前，在弃渣场沟口设挡渣墙，周边设截排水沟，弃渣场底部设盲沟，排水沟出口设沉砂池接自然水系。堆渣过程中弃渣采取分层压实、分级分类堆放；施工结束后渣体坡面植灌草防护，渣场顶部进行土地整治，复耕或植乔草恢复植被。

10.表土堆放场防治区

堆土前，在场地周边采取编织土袋拦挡，四周布设临时排水沟，出水口设临时沉沙池。堆土完成后及时撒播草籽和无纺布进行临时防护。表土利用后及时对场地进行复耕及植被恢复。

（四）基本同意水土保持施工组织设计。

六、水土保持监测

基本同意水土保持监测方案。监测工作前应编制监测实施方案。

七、水土保持投资估算及效益分析

（一）投资估算编制依据正确，费用及定额选择基本合理，编制深度基本满足规范要求。

（二）本工程水土保持方案设计静态总投资36493.51万元，其中：主体已列28746.81万元，方案新增7746.70万元。经审核，该工程水土保持方案静态总投资36493.51万元，其中：主体已列28746.81万元，方案新增7746.70万元（其中：工程措施2702.37万元，植物措施481.73万元，监测措施286.93万元，临时措施2380.86万元，独立费709.80万元，预备费393.70万元，水土保持补偿费791.31万元）。详见附表。

（三）效益分析方法正确，分析结果基本合理。

八、水土保持管理

基本同意组织管理、后续设计、水土保持监测、水土保持监理、水土保持施工、水土保持设施验收等水土保持管理要求。

九、其它

（一）应进一步优化设计，减少土石方挖填量。

（二）在茂云山自然保护区（实验区）、乌江百里画廊风景名胜区和重庆酉阳国家地质公园内不得布设弃渣场、施工生产生活区、施工便道等临时工程，减低对生态环境影响。

附表：彭水至酉阳高速公路（一期工程）水保方案投资估算审核表

专家组组长：

2020年4月27日

附表

| 彭水至酉阳高速公路（一期工程）水土保持方案投资审核表 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程或费用名称 | 设计投资 |  |  | 审核投资 |  |  | 核增、减 （+、-） |
|  |  | 方案新增 | 主体已列 | 小计 | 方案新增 | 主体已列 | 小计 |  |
| 第一部分 工程措施 |  | 2702.37 | 21038.00 | 23740.37 | 2702.37 | 21038.00 | 23740.37 | 0.00 |
| 1 | 路基工程防治区 | 425.99 | 3884.22 | 4310.21 | 425.99 | 3884.22 | 4310.21 | 0.00 |
| 2 | 桥梁工程防治区 | 162.47 | 80.34 | 242.81 | 162.47 | 80.34 | 242.81 | 0.00 |
| 3 | 隧道工程防治区 | 44.55 | 2041.17 | 2085.72 | 44.55 | 2041.17 | 2085.72 | 0.00 |
| 4 | 互通立交防治区 | 564.4 | 3577.61 | 4142.01 | 564.4 | 3577.61 | 4142.01 | 0.00 |
| 5 | 沿线设施防治区 | 280.27 | 1261.32 | 1541.59 | 280.27 | 1261.32 | 1541.59 | 0.00 |
| 6 | 改移工程防治区 | 7.08 | 559.67 | 566.75 | 7.08 | 559.67 | 566.75 | 0.00 |
| 7 | 施工生产生活区 | 161.44 |  | 161.44 | 161.44 |  | 161.44 | 0.00 |
| 8 | 施工便道工程区 | 376.33 | 3945.57 | 4321.9 | 376.33 | 3945.57 | 4321.9 | 0.00 |
| 9 | 弃渣场区 | 677.67 | 5688.1 | 6365.77 | 677.67 | 5688.1 | 6365.77 | 0.00 |
| 10 | 表土堆放场区 | 2.17 |  | 2.17 | 2.17 |  | 2.17 | 0.00 |
| 第二部分 植物措施 |  | 481.73 | 7708.81 | 8190.54 | 481.73 | 7708.81 | 8190.54 | 0.00 |
| 1 | 路基工程防治区 |  | 3070.38 | 3070.38 |  | 3070.38 | 3070.38 | 0.00 |
| 2 | 桥梁工程防治区 | 70.66 |  | 70.66 | 70.66 |  | 70.66 | 0.00 |
| 3 | 隧道工程防治区 |  | 375.87 | 375.87 |  | 375.87 | 375.87 | 0.00 |
| 4 | 互通立交防治区 |  | 2436.81 | 2436.81 |  | 2436.81 | 2436.81 | 0.00 |
| 5 | 沿线设施防治区 |  | 1226.61 | 1226.61 |  | 1226.61 | 1226.61 | 0.00 |
| 6 | 改移工程防治区 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 7 | 施工生产生活区 | 85.26 |  | 85.26 | 85.26 |  | 85.26 | 0.00 |
| 8 | 施工便道工程区 | 300.05 |  | 300.05 | 300.05 |  | 300.05 | 0.00 |
| 9 | 弃渣场区 |  | 599.14 | 599.14 |  | 599.14 | 599.14 | 0.00 |
| 10 | 表土堆放场区 | 25.76 |  | 25.76 | 25.76 |  | 25.76 | 0.00 |
| 第三部分 监测措施 |  | 286.93 |  | 286.93 | 286.93 |  | 286.93 | 0.00 |
| 1 | 土建设施费 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.00 |
| 2 | 设备及安装 | 4.51 |  | 4.51 | 4.51 |  | 4.51 | 0.00 |
| 3 | 观测运行 | 282.42 |  | 282.42 | 282.42 |  | 282.42 | 0.00 |
| 第四部分 施工临时措施 |  | 2380.86 |  | 2380.86 | 2380.86 |  | 2380.86 | 0.00 |
| 1 | 路基工程防治区 | 382.84 |  | 382.84 | 382.84 |  | 382.84 | 0.00 |
| 2 | 桥梁工程防治区 | 95.05 |  | 95.05 | 95.05 |  | 95.05 | 0.00 |
| 3 | 隧道工程防治区 | 173.44 |  | 173.44 | 709.8 |  | 173.44 | 0.00 |
| 4 | 互通立交防治区 | 413.17 |  | 413.17 | 413.17 |  | 413.17 | 0.00 |
| 5 | 沿线设施防治区 | 160.27 |  | 160.27 | 160.27 |  | 160.27 | 0.00 |
| 6 | 改移工程防治区 | 35.35 |  | 35.35 | 35.35 |  | 35.35 | 0.00 |
| 7 | 施工生产生活区 | 189.32 |  | 189.32 | 189.32 |  | 189.32 | 0.00 |
| 8 | 施工便道工程区 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 9 | 弃渣场区 | 141.3 |  | 141.3 | 141.3 |  | 141.3 | 0.00 |
| 10 | 表土堆放场区 | 758.28 |  | 758.28 | 758.28 |  | 758.28 | 0.00 |
| 11 | 其它临时工程 | 31.84 |  | 31.84 | 31.84 |  | 31.84 | 0.00 |
| 第五部分 独立费用 |  | 709.8 |  | 709.8 | 709.8 |  | 709.8 | 0.00 |
| 1 | 技术咨询费 | 419.01 |  | 419.01 | 419.01 |  | 419.01 | 0.00 |
| 2 | 工程管理费 | 290.79 |  | 290.79 | 290.79 |  | 290.79 | 0.00 |
| 一至五部分合计 |  | 6561.69 | 28746.81 | 35308.5 | 6561.69 | 28746.81 | 35308.5 | 0.00 |
| 基本预备费 |  | 393.7 |  | 393.7 | 393.7 |  | 393.7 | 0.00 |
| 水土保持补偿费 |  | 791.31 |  | 791.31 | 791.31 |  | 791.31 | 0.00 |
| 总投资 |  | 7746.7 | 28746.81 | 36493.51 | 7746.7 | 28746.81 | 36493.51 | 0.00 |