## 小型水利工程建设项目流程图
附件2：
小型水利工程建设项目审批服务通用流程图
建设管理审批（主流程） | 工程建设许可阶段 |  |  |  |  | 施工许可阶段 |  |  |  | 竣工验收阶段
| （水利部门牵头 审批时限：55个工作日） |  |  |  |  | （水利部门牵头 审批时限：5个工作日） |  |  |  | （水利部门牵头 审批时限：10个工作日）
|  |  | 审核部门 | 审核事项 | 办结时限 |  | 审核部门 | 审核事项 | 办结时限 |  | 审核部门 | 审核事项 | 办结时限
|  |  | 规划部门 | 建设项目选址意见书 | 第20个工作日 |  | 水利部门 | 质量监督手续办理 | 第5个工作日 |  | 区县政府 | 移民安置竣工验收 | 内部事项
|  |  | 国土房管部门 | 建设项目用地预审 | 第20个工作日 |  | 水利部门 | 安全监管属地备案 | 第5个工作日 |  | 水利部门 | 工程档案专项验收 | 第10个工作日
|  |  | 区县政府 | 水利水电工程建设征地移民安置规划审核 | 内部事项 | [5 empty] | 水利部门 | 竣工验收 | 第10个工作日
|  |  | 水利部门 | 初步设计报告（或实施方案）审查 | 第45个工作日
|  |  | 审核部门 | 审核事项 | 办结时限 | 备注：在项目初设报告已经批准，环境影响评价已经批准，投资计划或建设资金已落实，项目法人即可开展施工准备，开工建设。水利工程具备开工条件后，由项目法人自主确定工程开工。 |  |  |  | 备注： 1.推行联合竣工验收，将档案专项验收、竣工技术预验收等与竣工验收合并开展，总体验收时间控制在10个工作日内完成。 2.移民验收工作仅针对水库工程办理。
|  |  | 水利部门 | 水利水电工程初步设计报告（或实施方案）审批 | 第55个工作日
备注： 1. “水利水电工程建设征地移民安置规划审核”只针对水库工程办理。
（与主流程同步进行，不影响总时限） 建设管理辅助流程
|  | 审核部门 | 审核事项 | 办结时限 |  | 审核部门 |  | 审核事项 | 办结时限 | 审核部门 |  | 审核事项 | 办结时限
|  | 水利部门 | 水土保持方案审批 | 1、报告书：15个工作日。 2、报告表：5个工作日。 |  | 水利部门 |  | 合同备案 | 3个工作日 | 水利部门 |  | 验收质量结论核备 | 10个工作日
|  | 环保部门 | 环境影响评价审批 | 1、报告书：20个工作日（不含法定公示时间）。 2、报告表：10个工作日（不含法定公示时间）。 3、登记表备案：即办。 |  | 水利部门 |  | 水利工程开工备案 | 3个工作日 | 水利部门 |  | 出具质量监督报告 | 10个工作日
[6 empty] | 水利部门 |  | 重点基建项目招标限价审查 | 5个工作日 | 市（区县）人民政府 |  | 移民安置阶段验收 | 内部事项
[6 empty] | 水利部门 |  | 招标文件备案 | 5个工作日 | 水利部门 |  | 生产建设项目水土保持设施自主验收报备 | 5个工作日
建设单位工作及中介服务
| 编制勘察设计招标文件 |  |  |  |  | 编制工程量清单
| 编制初步设计报告及咨询 |  |  |  |  | 编制施工、监理招标文件
| 编制征地移民安置规划报告 |  |  |  |  | 编制施工图
编制水土保持方案报告、环境影响评价报告

## 小型水利工程建设项目流程选办事项
附件2：
小型水利工程建设项目审批选择性办理事项表
水利工程初步设计阶段（建设许可阶段）选择性办理事项
|  | 水利部门 | 不同行政区域边界水工程批准 | 15个工作日 | 文化部门 | 市级文物保护单位保护措施、保护工程及有关事项许可审批 | 13个工作日 | 气象部门 | 重点水利工程项目气候可行性论证 | 备案 |  | 林业部门 | 建设项目使用林地及在林业部门管理的自然保护区建设审批 | 20个工作日 | 文化部门 | 配合建设工程的考古调查、勘察方案审核和抢救性发掘许可审批 | 13个工作日 | 林业部门 | 森林公园占地审查 | 20个工作日
|  | 国土房管部门 | 解除建设项目压覆重要矿产资源审批 | 13个工作日 | 地震部门 | 影响地震观测环境的新建、扩建、改建建设工程审批 | 10个工作日 | 国土房管部门 | 建设项目压覆重要矿产资源审批 | 20个工作日 |  | 交通部门 | 港口岸线使用审批 | 20个工作日 | 中介服务 | 建设工程地震安全性评估 | 备案 | 交通部门 | 跨越（穿越）公路或者与公路接口等事项的初步设计审查 | 7个工作日
|  | 国土房管部门 | 地质灾害危险性评估审查 | 7个工作日 | 区县政府 | 小型水利工程征地移民安置规划大纲审批 | 内部事项 | 城管部门 | 国家级、市级风景名胜区内重大工程项目选择方案核准审批 | 15个工作日 |  | 水利部门 | 洪水影响评价审批 | 15个工作日 | 水利部门 | 取水许可审批 | 15个工作日 | 水利部门 | 江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口审核 | 15个工作日
|  | 气象部门 | 避免危害气象台站气象探测环境审查 | 10个工作日 | 规划部门 | 核发建设用地规划许可证 | 局审18个工作日；区审15个工作日 | 农业部门 | 国家级、市级涉水生物保护区影响专题评价（论证）报告审查 | 10个工作日 |  | 水利部门 | 一般水文测站设立或调整审批 | 15个工作日 | 水利部门 | 专业水文测站设立和调整审批 | 15个工作日 | 水利部门 | 围垦河道审核 | 15个工作日
|  | 林业部门 | 工程建设占用湿地公园审查 | 20个工作日 | 规划部门 | 核发建设工程规划许可证 | 市审18个工作日；区审15个工作日 | 航道主管部门 | 航道通航条件影响评价审核 | 20个工作日
备注：建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、洪水影响评价审批、取水许可审批、江河湖泊新建改建或者扩大排污口审核、一般水文测站设立或调整审批、专业水文测站设立和调整审批、围垦河道审核在工程开工前办理完成即可。
| 水利工程建设施工许可阶段选择性办理事项 | [9 empty] | 水利工程竣工验收阶段选择性办理事项
|  | 海事主管部门 | 通航水域水上水下活动许可 | 15个工作日 | 林业部门 | 林业采伐许可 | 10个工作日 |  |  |  |  | 水利部门 | 截流阶段验收 | 10个工作日 | 水利部门 | 下闸蓄水阶段验收 | 10个工作日 | 规划部门 | 建设工程竣工规划核实 | 局审18个工作日；区审15个工作日